## Slide 1
AWS Client VPN 移行
PoC Phase 1 — 進捗レポート（学習用）
Cisco VPN → SAML（OneLogin）認証への切り替え
対象：ap-northeast-1 / PoC 環境
作成日：2026-03-26 担当：担当者
Phase 1 進行中

## Slide 2
移行の背景
現行（Cisco VPN）
Cisco ASA5512 が近日 EOL
ADグループ SID ベースで認可
SIDは機械可読のみ・管理コスト高
ユーザー側：手動設定が必要
移行後（AWS Client VPN）
AWS マネージドサービス
SAML（OneLogin）で認証
ロール名（文字列）ベースで認可
OneLogin 統合でユーザー管理を集約
→

## Slide 3
認証・認可の仕組みの変化
現行
ユーザー
VPN接続
→
Cisco VPN
トンネル確立
→
AD 認証
SID で認可
ADグループ SID（S-1-5-21-XXXXXXXX）で「どこにアクセスできるか」を判定
移行後
ユーザー
VPN接続
→
AWS Client VPN
SAML認証
→
OneLogin
IdP / SAML発行
→
認可ルール
memberOf 照合
memberOf 属性（ロール名の文字列）で認可 ─ 大文字・小文字・ハイフンまで完全一致が必須

## Slide 4
Task 1：ADグループ → OneLogin ロール 対応表（全8グループ）
# | ADグループ名（現行） | OneLogin ロール名（移行後） | 用途 | 状態
1 | VpnClient-OtherSystem-Admin | VpnClient-OtherSystem-Admin | 社内管理者 | ✅ SID確定
2 | VpnClient-OtherSystem-User | VpnClient-OtherSystem-User | 社内一般ユーザー | ✅ SID確定
3 | VpnClient-ExtVender-VendorA | VpnClient-ExtVender-VendorA | 外部ベンダー（VendorA） | ✅ SID確定
4 | VpnClient-ExtVender-VendorB | VpnClient-ExtVender-VendorB | 外部ベンダー（VendorB） | ✅ SID確定
5 | VpnClient-Main-CORP-Overseas | VpnClient-Main-CORP-Overseas | 海外拠点スタッフ | ⚠️ SID確認中
6 | VpnClient-Main-DMC-User | VpnClient-Main-DMC-User | DMCユーザー | ⚠️ SID確認中
7 | VpnClient-Sub-SAPCloud-Admin | VpnClient-Sub-SAPCloud-Admin | SAP Cloud 管理者 | ⚠️ SID確認中
8 | VpnClient-Sub-TTP-Admin | VpnClient-Sub-TTP-Admin | TTP 管理者 | ⚠️ SID確認中
※ ロール名は大文字・小文字・ハイフンまで完全一致。対応表からコピペして設定すること。

## Slide 5
Task 2：OneLogin ロール作成手順
1
管理コンソールへ
→
2
New Role 作成
→
3
ユーザー割り当て
→
4
SAML Attribute 設定
→
5
動作確認
Users → Roles を開く
対応表からロール名をコピペ
ADグループと同じメンバーを追加
memberOf に「User Roles」をマッピング
CloudWatch Logs でログを確認
最重要：Step 4 の memberOf 属性設定
App（AWS Client VPN）→ Parameters タブ → Attribute Name：memberOf Value：User Roles Include in SAML：ON
ここを設定しないと SAML アサーションに memberOf が含まれず、AWS 側で全員接続不可になる。

## Slide 6
Task 3：AWS Client VPN 認可ルール設定状況
✅ 今すぐ設定可能（16件）
VpnClient-OtherSystem-Admin
10.1〜10.214（10件）
VpnClient-OtherSystem-User
10.2.1.X/32, 10.200.1.0/24
VpnClient-ExtVender-VendorA
10.200.1.0/24
VpnClient-ExtVender-VendorB
10.214.0.0/16
（全ユーザー共通）
10.2.1.X/32, 10.2.1.X/32
⚠️ MTG 後に設定（4グループ）
VpnClient-Main-CORP-Overseas
Q6 確認中
VpnClient-Main-DMC-User
Q7 確認中
VpnClient-Sub-SAPCloud-Admin
Q8 確認中
VpnClient-Sub-TTP-Admin
Q9 確認中
エンドポイント：cvpn-endpoint-XXXXXXXXXXXXXXXXX | ログ：/aws/clientvpn/poc | リージョン：ap-northeast-1

## Slide 7
Task 4：中国拠点 接続テスト概要（PoC 核心）
テスト前提条件
□
OneLogin アカウント + MFA 設定済み
□
対応 OneLogin ロールに割り当て済み
□
.ovpn ファイル配布済み
□
AWS VPN Client インストール済み
□
Cisco VPN は切り戻し用に残存
テストフロー（4ステップ）
1
VPN 接続
TCP 443 優先（GFW対策）
2
疎通テスト
ping 10.2.1.X / .42（全グループ共通）
3
業務システム確認
グループ確定後にURL追記
4
切断・再接続
Disconnect → 再ログイン確認
切り戻し基準：30分以内に解決できない場合 → Cisco VPN に即時切り戻し（切り戻し判断者：担当者）

## Slide 8
MTG 優先確認事項 TOP 5
Q10
中国拠点ユーザーの AD グループ
PoC 核心。グループ不明 = 認可ルール作成不可
最高
Q6〜9
グループ 5〜8 のアクセス先 IP リスト
認可ルール4件が未設定のまま
高
Q13・14
OneLogin ロール作成・SAML 設定の完了確認
Task 2 の前提条件
高
Q16
PoC テスト期間（スケジュール）
3月末 EOL 前に完了できるか確認
高
Q19
Cisco VPN への切り戻し可否
テスト中のリスク管理に必須
中

## Slide 9
ネクストアクション & スケジュール
DONE
Task 1〜3（確定分）
ADグループ対応表・OneLogin手順・認可ルール16件
NEXT
情報収集・確認
Q10・Q6〜9・Q13〜14・Q16・Q19 の確認事項を整理
NEXT
Task 2・3 空欄を埋める
グループ5〜8 のロール作成・認可ルール追加
NEXT
中国拠点テスト実施
TCP 443 接続 → ping → 業務システム確認
NEXT
本番移行（Phase 2）
全115名展開・Cisco VPN 撤去・3月末 EOL 前に完了

## Slide 10
まとめ
✅ ADグループ → OneLoginロール の対応表（全8件）作成済み
✅ 認可ルール 確定分16件 は今すぐ AWS コンソールに投入可能
✅ STEP 2〜5 の手順書（OneLogin / .ovpn / 国内テスト / 中国テスト）整備済み
⚠️ グループ5〜8 のアクセス先IP と SID は確認が必要
>> .ovpn は国内用（UDP 1194）と中国用（TCP 443）の2種類を配布先で使い分け

## Slide 11
STEP 2 詳細 OneLogin 設定 — 6サブステップ
2-1 AWS IAM に SAML IdP 登録
・ OneLogin からメタデータ XML をダウンロード
・ AWS IAM → IDプロバイダー → プロバイダーを追加
・ プロバイダー ARN をメモ（後で使う）
2-2 OneLogin にアプリ作成
・ Add App → AWS Client VPN を作成
・ ACS URL：http://127.0.0.1:35001
・ Audience URI：urn:amazon:webservices:clientvpn
2-3 ロール作成（8グループ分）
・ Users → Roles → New Role
・ ロール名は ADグループ名と完全一致（コピペ）
・ Apps タブで AWS Client VPN を紐づけ
2-4 ユーザーをロールに割り当て
・ ロール → Users タブ → Add Users
・ ADグループのメンバーと同じ構成で割り当て
・ PoC はテストユーザー3名から開始
2-5 memberOf 属性マッピング
・ Apps → Parameters タブ → + で追加
・ Field name：memberOf / Value：User Roles
・ Include in SAML：ON、Multi-value：ON（必須）
2-6 動作確認（SAML Test）
・ Apps → More Actions → Test SAML
・ XML に <Attribute Name="memberOf"> があるか確認
・ ロール名が完全一致かチェック
2-5 が最重要：Include in SAML = ON を忘れると VPN 接続後に全員アクセス拒否になる

## Slide 12
STEP 3 .ovpn ファイルとは？ — 配布手順
.ovpn ファイルとは
VPN 接続設定が全部入ったファイル
・接続先サーバー・ポート番号・認証方式 ・サーバー証明書（ユーザー認証情報は含まない） ・全ユーザー共通で同じファイルを使用
2種類を用意して配布先で使い分ける
国内ユーザー用
proto UDP port 1194
中国拠点用（GFW対策）
proto TCP port 443
ユーザー側の操作（これだけ）
① .ovpn ファイルを受け取る
② AWS VPN Client を起動
③ ファイルを読み込む
④ 接続ボタン → ブラウザが開く
⑤ OneLogin で ID/PW + MFA → 接続完了
配布手順（日本側の作業）
1
.ovpn をダウンロード
AWS コンソール → エンドポイント詳細
→ クライアント設定をダウンロード
2
配布方法を選択
A）セルフサービスポータル URL を送付
B）ファイルをメール添付で直送
3
インストール確認
AWS VPN Client をインストール済みか
中国拠点の端末 OS を事前確認
4
読み込み手順を案内
File → Manage Profiles → Add Profile
→ .ovpn ファイルを選択
中国拠点への配布前に OS（Windows / Mac）を確認 — 端末種別により手順が異なる場合あり